湛江市中级人民法院贯彻实施民法典

“十百千万”系列活动方案

为进一步增强学习贯彻实施民法典的自觉性、责任感和使命感，切实把思想和行动统一到习近平法治思想和习近平总书记关于实施民法典的重要讲话精神上来，不折不扣完成人民法院在民法典贯彻实施中承担的职责使命，现就开展湛江法院贯彻实施民法典“十百千万”系列活动制定如下实施方案。

一、民法典十大专题调研

（一）时间安排

专题调研分为深入调研、总结成稿、成果转化三个阶段，具体时间为2021年1月至2022年6月，其中深入调研、成果转化贯穿整个过程，调研总结成稿应在2022年5月25日前完成。

（二）责任部门

市中院研究室牵头，中院民事审判等相关部门和各基层法院配合实施。

（三）调研项目及责任部门

围绕贯彻实施民法典涉及的民事司法重点领域和与群众切身利益密切相关的具体问题，确定10个涉民生专题调研。湛江法院按照要求开展其中6项，具体如下：

1.人格权侵害禁令制度构建（霞山法院负责,市中院民一庭指导）;

2.人脸识别技术法律问题研究（经开区法院负责,市中院民四庭指导）；

3.虚拟财产属性及相关法律问题研究（遂溪法院负责,市中院民三庭指导）；

4.集体经营性建设用地使用和流转法律适用问题研究（市中院研究室负责）；

5.民法典溯及力问题研究（市中院民一庭负责）；

6.民法典各分编法律适用（市中院民二庭牵头、各民事审判庭配合）。

（四）工作要求

课题系经省法院党组确定全省法院重点调研课题及民法典专项调研课题，市中院院长牵头抓总，分管院领导分别牵头担任相关课题负责人，研究室负责配合省法院研究室统一开展督促统筹全市法院专题调研工作。课题责任庭室负责担任课题承办人，开展专题课题具体工作。在课题内容范畴内，基层法院实践基础扎实、经验突出或者有意向参与的，由课题责任庭室负责联系、选定基层法院。要准确把握定位，站在地方乃至全省全国的角度，深入实地考察，广泛搜集素材，但应注意适度使用大数据资源，避免过分依赖而脱离实际。每个课题应形成调研报告及对策建议报告各一份，对相关工作提出务实管用的措施办法和意见建议，同时落实工作指引、专题案例、司法建议、理论文章等成果转化。有关报告及调研成果于2022年6月10日向研究室报送。

二、民法典百场庭审直播

（一）时间安排及责任部门

为配合省法院在全省范围开展民法典庭审直播一百场活动，市中院审管办牵头，市中院办公室、各民事审判庭、研究室和各基层法院配合，自2021年5月起至9月，在全市法院开展民法典庭审直播案例选送工作。

| 时间 | 责任部门 |
| --- | --- |
| 5月 | 各基层法院 |
| 6月 | 雷州、廉江、吴川、遂溪、徐闻法院 |
| 7月 | 各基层法院 |
| 8至9月 | 中院各民事审判庭、各基层法院负责，其中雷州、廉江、吴川、遂溪、徐闻法院和中院各民事审判庭每月至少报送1个案例。 |

（二）案件范围

突出财产权、人格权、知识产权、生态环境保护等重点领域，优先选择社会关注度高、典型性强或“首判”案例，以及属于民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷，对适用民法典具有典型意义，特别是涉及适用民法典新规定的案件，或者属于民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷，根据《最高人民法院关于适用民法典时间效力的若干规定》应当溯及适用民法典的案件。

涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私、当事人明确提出不进行庭审直播并有正当理由的案件，不得选为庭审直播案件。重大敏感案件、群体性案件以及易引发闹访、群访的案件，不宜选为庭审直播案件。

（三）报送要求

由相关庭室和各基层法院自行选择上报至市中院审管办。具体报送流程为：各基层法院每月对拟在下个月度开庭审理、符合“百场庭审直播”要求的案件进行摸底和初选，提前20日向市中院审管办报送。报送案件资料按照“一案一文件包”的格式，报送起诉状、答辩状（二审案件附上诉状、答辩状及一审裁判文书）、当庭宣判案件的裁判意见电子版， 以及“百场庭审直播”备选案件情况表（附件1）。

（四）庭审直播要求

经审核确定为“百场庭审直播”案件的，采取线上直播和线下观摩相结合的形式开展庭审直播，其中线下观摩邀请人大代表、政协委员及其他旁听人员参加。直播衔接工作和人大联络工作由办公室负责。

严格落实“谁直播谁审核”“谁发布谁负责”要求，切实做好庭审直播、文书公开内容把关工作，在源头上防止因直播和司法公开引发舆情。

庭审中应注意以下事项：

1.扎实做好庭前准备工作，做足做细庭审预案，确保庭审直播工作有序进行，庭审过程应当突出民法典适用焦点问题。

2.庭审开始前应当告知诉讼参加人、旁听人员遵守法庭纪律。审判人员在庭审中应当使用规范用语，注重司法礼仪，弘扬司法文明，树立良好职业形象。庭审在法庭以外其他场所进行的，应注意场所条件和陈设，避免影响庭审严肃性。

（五）宣传报道要求

市中院研究室积极配合省法院开展直播案例宣传工作，做到“案案有预告”“件件有报道”，市中院审管办接收省法院审核确定直播案例案例通知当天，向研究室报送向省法院报送的材料。

1.案件所在法院对拟庭审直播案件要制作直播预告海报，于直播前1日在新媒体平台发布。海报统一蓝白色调（参照省法院官微发布样式），在案件直播前10个工作日将直播预告上报市中院研究室，通过省法院审核后发布。

2.主动与当地媒体沟通做好相关报道工作，由案件所在法院拟定新闻通稿，在案件直播前10个工作日报市中院研究室。新闻通稿参照附件2格式。

3.关于新闻通稿的发布：

直播案例当庭宣判或调解的，由省法院向中央和省级媒体、中院向本地媒体投稿，同时在省法院官微和辖区两级法院自媒体发布。

未当庭宣判或调解的案件，则重点在省法院官微、辖区两级法院自媒体发布，同时要做好案件后续宣判的宣传报道，具体流程详见附件3。

4.选取部分案件做深度报道和主题系列案例报道。

（六）切实加强组织领导

市中院审判管理分管院领导牵头推进，关联部门要切实增强责任意识、风险意识，强化统筹协调，对辖区法院统一指挥管理，由中院业务部门负责法律适用问题审核把关，新闻宣传部门负责新闻宣传及舆情研判。院庭领导还要带头担任庭审直播案件审判长，发挥带动示范作用。基层法院参照中院做法执行。

三、民法典千个典型案例

（一）时间安排

2021年至2022年。

（二）责任部门

市中院审管办牵头，市中院各民事审判庭、研究室和各基层法院配合实施。

（三）工作内容

按照民法典七个分编，向省法院报送具有典型性、代表性、对推动民法典贯彻实施具有指导意义的案例，发布案例并汇编集结出版。

（四）工作要求

1.案例报送：全市法院所有从事民事审判工作的法官和法官助理以及其他对民事审判工作有兴趣的法院工作人员均应积极撰写民法典相关典型案例，其中在职从事民事审判的员额法官每人必须独立完成1篇案例的报送任务，其他人员可根据需要上报。

2.案例宣传：通过官方微信发布案例。

3.编印工作另行通知。

（五）报送程序

两级法院审管办（研究室）为案例收集报送联络单位，负责收集和上报备选案例工作，中院审管办还须承担全市两级法院案例审核和选报工作。各报送单位应以月为周期向中院审管办报送案例，报送时间为次月的5日前；报送案例统一采用电子版形式，报送内容包括案例分析和裁判文书。

（六）宣传程序

市中院由审管办向研究室推荐案例，研究室经过舆情会商后启动宣传工作。新闻通稿由案例承办单位负责起草，发布范围另行通知。

四、民法典万场普法基层行

（一）时间安排

2021年至2022年。

（二）责任部门

市中院政治处牵头，市中院办公室、各民事审判庭、研究室、行政科和各基层法院配合实施。

（三）工作目标

紧密结合“八五”普法规划，在全省法院策划举办一万场民法典普法宣传活动，进一步推动民法典走进群众、融入群众，提升社会治理法治化水平。按照市中院和辖区基层法院每个单位各5场普法活动的标准，全市法院策划55场普法活动。

（四）工作重点

1.加大民法典学习宣传，大力弘扬平等自愿、诚实信用、权利义务相一致、公序良俗等法治精神和契约精神，突出重点任务和重要节点普法。

2.深化青少年法治宣传教育，推动“法律进校园”常态化、制度化，组织开展法律讲座、旁听庭审、模拟法庭、“法院开放日”等活动，重点宣传未成年人保护法、预防未成人犯罪法等与青少年密切相关的法律法规。选派政治素质好、审判经验丰富的法官担任法治副校长，探索提供“定制式”“菜单式”法治教育服务，融合“互联网+法治教育”，创新线上法治宣传模式。

3.加强民营企业普法宣传。积极开展面向民营企业的普法宣传活动，通过送法进企业、普法讲座、法律咨询等形式，大力宣传党和国家平等保护的方针政策和法律法规，宣传法院加强民营企业司法保护的政策措施和工作成效。

4.弘扬社会主义核心价值观。充分发挥司法裁判教育、引导、评价、指引功能，大力弘扬社会主义核心价值观，推动基层自治、法治和德治深度融合。主动回应群众关切，对社会高度关注、公众存在模糊认识的案件，加强裁判说理，厘清争点、亮明观点，让热点案件审判变成一堂堂生动的“法治公开课”。

5.积极推进法治乡村建设。深入开展巡回审判、送法下乡、以案释法等活动，重点宣传涉集体土地承包、经营、流转，农业农资生产销售，土地征收补偿，外嫁女权益保护、邻里矛盾纠纷化解等相关的法律法规，引导村民自觉守法、遇事找法、解决问题靠法。充分发挥人民法庭就地预防化解矛盾纠纷功能，主动融入基层综治网格，为基层自治组织解决纠纷提供法律培训指导。

（五）组织落实

1.市中院：

政治处加强统筹谋划，加大组织实施力度，充分发挥法官协会、女法官协会、机关团委、青年法律志愿服务队、普法讲师团等在普法工作中的积极作用，拟定普法活动方案，并提前3日下发至相关部门；需要召开协调会议的，提前5个工作日通知相关部门。根据工作需要起草工作总结。

相关业务庭室承担普法宣讲（含讲稿准备）、法律咨询等工作，按照普法活动方案准备普法资料，确定普法宣传内容和购书目录；把关各基层法院普法讲坛宣讲内容。

办公室根据相关业务庭室确定的购书目录置办普法书记、印刷普法宣传资料和横幅。

研究室承担普法活动宣传工作，具体包括拟定新闻通稿、拍摄照片或视频等，用好官网、官微、官博、抖音等宣传平台。统筹各基层法院普法宣传工作。

行政科承担饮水、车辆等后勤保障工作。

2.基层法院参照中院做法执行，结合当地司法服务需求，拟定普法活动计划、确定联络人，并尽快上报市中院政治处，其中普法活动计划应包括时间、地点、主题等内容，报告形式不限。按照自主确定的普法主题准备材料，如果采取大讲坛的形式开展普法活动的，宣讲材料需报市中院对口指导业务庭审核把关。普法活动自主宣传为主，需要市中院统一宣传的，提前7个工作日报告市中院研究室。在每次普法活动结束后1个工作日内向市中院政治处、研究室报送普法活动照片。

五、说明

本方案依据《广东法院贯彻实施民法典“十百千万”系列活动方案》（粤高法〔2021〕71号）制定。系列活动措施如果同省法院系列活动子方案冲突的，以省法院最新要求为准，由牵头部门负责解释。

时间安排方面，如无特别说明，“2022年”应理解为“2022年底”。

附件:

- 广东法院“百场庭审直播”备选案件情况表

- 新闻通稿参考样式

- 宣传报道工作流程图

湛江市中级人民法院

2021年8月31日

附件1

广东法院“百场庭审直播”备选案件情况表

| 案号 |  |  |  | 案由 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 当事人及 诉讼代理人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟开庭时间 |  | 是否组织 庭审观摩 |  |  |  |  | 是否当庭宣判 |  |
| 报送法院 |  |  | 联系人 |  |  |  | 联系方式 |  |
| 合议庭/ 独任法官 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法律事实发生时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本案情 及争议 焦点 （拟当庭宣判的请提供裁判意见） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 涉及民法典条文、涉及适用民法典时间效力的司法解释条文 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 典型 意义 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可能存在的舆情风险 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中院推荐意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省法院业务庭审核意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省法院新闻处审核意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省法院主管院领导审批意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

新闻通稿参考样式

（一）当庭宣判或调解类

××法院对一起××案当庭做出判决

第一段（导语）

×月×日，××人民法院公开开庭审理××诉××（案由）一案。法院当庭作出判决，判令××××。

第二段（新闻主文）

案件基本情况（根据案件实情归纳约200字）

第三段（判决结果）陈述法院查明事实和裁判结果。

尾部（相关链接）写明适用法律的条文

（二）未当庭宣判类

ⅹⅹ法院直播一起ⅹⅹ案庭审

第一段（导语）

×月×日，××人民法院公开开庭审理并直播了一起××案。

第二段（新闻主文）

案件基本情况（根据案件实情归纳约200字）

第三段（庭审争议焦点及其他）

尾部（相关链接）写明适用法律的条文

附件3

宣传报道工作流程图

直播前10个工作日：向市中院报送预告海报、新闻通稿。

直播前3个工作日：按照审核意见完成通稿修改工作，并向市中院报送。情况特殊的，在直播结束后1小时内完成修改，并报送。

直播结束后1小时内：报送庭审直播照片。

通稿审定后当天或次日：依照通稿发布要求，按照当庭宣判或调解、当庭未宣判两种类型区分发布媒体。

当庭宣判或调解：

在中央（省院投稿）、省级（省院投稿）、市级媒体和三级法院官微发布。

当庭未宣判：

庭审直播当天在省法院和直播法院官微发布；

宣判或调解后，于宣判或调解当天在中央、省级、市级媒体和三级法院官微发布。